## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | «Счастливые глаза детей» |
| 2. | Цель проекта | Познакомить детей начальных классов с особенностями кукольного театра  |
| 3. | Задачи проекта | 1. Создать инициативную группу старшеклассников, которые планируют выбрать в дальнейшем театральное и педагогическое направление обучения.
2. Изучить историю и особенности кукольного театра.
3. Посетить мастер-классы театрального мастерства специалистов ДК села Гамово
4. Разработать сценарий выступлений для школьного летнего ЛДП.
5. Провести массовые мероприятия с участием кукольного театра в школьном летнем ЛДП.
 |
| 4. | Целевые группы проекта  | Обучающиеся 1-4 класс  |
| 5. | Количественные результаты проекта | 1. 6 человек освоят азы кукольного мастерства.
2. Учащиеся 1-4 класса – 200 человек будут привлечены в качестве зрителей.
3. 3 мини-спектакля разработаны и показаны.
 |
| 6. | Качественные результаты проекта | 1. Полученные знания помогут обучающимся разобраться с выбором профессии.
2. Обучение детей новой деятельности.
3. Через театральные постановки разговор на нравственные темы (о доброте, дружбе, взаимопомощи).
 |
| 7. | Сроки реализации проекта  | Апрель-июнь  |
| 8. | География проекта | Летний ЛДП в Гамовской средней школе. |
| 9. | Актуальность проблемы  | Однажды, наводя порядок в старом шкафу, мы случайно натолкнулись на коробку, в которой лежат перчаточные куклы. И мы задались вопросом, а почему бы нам не создать кукольный театр в школе. Проведя опрос у детей, а знакомы ли они с кукольным театром, мы выяснили, что многие дети ни разу не были в кукольном театре. Мы решили, а почему нет, тем более 2019 год, это год театра, вот пусть и у нас в школе будет кукольный театр. |
| 10. | Описание проекта, основных этапов и мероприятий проекта, механизма его реализации  | 1 этап. Для создания театра нужно обучить инициативную группу старшеклассников, как работать с перчаточной куклой .2 этап. Подбор материала и создание сценариев для выступления. 3 этап. Постановка выступлений. 4 этап. Проведение мероприятий на летнем школьном ЛДП.  |
| 11. | Кадровые возможности  | Специалист Канышева Ирине Викторовна- режиссёр театральных постановок, старшая вожатая Харламова Людмила Ивановна. |
| 12. | Ресурсные возможности | 1. Старшеклассники, которые планируют выбрать в дальнейшем театральное и педагогическое направление обучения.
2. Наличие перчаточных кукол.
 |
| 13. | Перспективы дальнейшего развития проекта | Выход с театральными постановками на классные часы 1-5 классов, выход в детские сады. |

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика | От Исполнителя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.М. Мясников)МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)МП |

|  |
| --- |
| **Календарный план реализации проекта****« Счастливые глаза детей»** |
| **N п/п** | **Основные этапы проекта и мероприятия** | **Сроки реализации** | **Место реализации** | **Ответственные исполнители** |
|  | Обучение инициативной группы старшеклассников.  | 1-14 апреля  | ДК  | Ефимова К., Канышева И.В |
|  | Подбор материала и создание сценария. | 15-27 апреля | Школьная библиотека, сельская библиотека, интернет ресурсы. | Ефимова К., Кадаева Е.Чащина В., Шарова А. |
|  | Подбор музыкального сопровождения .  | 29 апреля- 5 мая  | Гамовская школа  | Желоватых Д., Требунских А. |
|  | Подготовка кукол. |  6-11 мая | Гамовская школа  | Зелик О. |
|  | Постановка спектаклей, репетиции. | 13-31 мая  | Гамовская школа, актовый зал | Ефимова К., Чащина В., Кадаева К., Зелик О., Ширинкина А..Шарова А.. |
|  | Мастер-классы для ребят (по отрядам) | Первые 2-недели июня  | Гамовская школа  | Ефимова К., Зелик О., Ширинкина А., Шарова А. |
|  | Показ спектаклей (для отрядов) |  3 недели июня  | Гамовская школа  | Ефимова, Чащина В., Кадаева К., Зелик О., Ширинкина А.,Шарова А.. |
|  | Выступление на закрытии. | 4 неделя июня. | Гамовская школа | Ефимова, Чащина В., Кадаева К., Зелик О., Ширинкина А., Шарова А.Желоватых Д.,Д.,Требунских А.. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.М. Мясников)МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)МП |

 **Общая смета проекта**

 **« Счастливые глаза детей»**

 МАОУ « Гамовская средняя школа»\_\_

(наименование организации/объединения/группы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование статьи расходов** | **Цена за единицу** | **Количество** | **Средства Заказчика – «ДЮЦ «Импульс»** | **Привлеченные (имеющиеся) средства**  | **Итого** |
| 1 | Ширма  | 5000 рублей  | 1 | 5000 рублей |  | 5000 рублей |
| 2 |  Бумага для принтера | 500 рублей | 1 |  | 500 рублей | 500 рублей |
| 3 | Заправка принтера | 350 рублей | 1 |  | 350 рублей | 350 рублей |
| 4 |  Наборы перчаточных кукол | 2500 рублей | 3 |  | 7500 рублей | 7500 рубле1 |
| 5 |  Отдельные перчаточные куклы  | 300 рублей | 5 | 1500 рублей |  | 1500 рублей |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ** | **6500 рублей** | **8350 рублей** | **14850 рублей** |

Директор школы ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(подпись) (Ф.И.О.)

МП